## Dashboard
eBay DE — Go-Live Checklist
CCP × A.B.S. · Channable 314525 · eBay kanaal 159122 · launch-week 2026-07-14 t/m 2026-07-18 · bron: golive-checklist-status.json
Items totaal | Done | Doing | To do | % klaar | Blockers open
31 | 18 | 6 | 7 | 58.06% | 10
✖ NO-GO — 10 blocker-items open
Voortgang per gate
Gate | Done | Doing | To do | Blockers open | Status
G0 · Infra hersteld (storeview-incident) | 3 | 0 | 1 | 1 | NO-GO (1 open)
G1 · Legal / compliance | 2 | 1 | 1 | 2 | NO-GO (2 open)
G2 · Order loopt door | 3 | 0 | 0 | 0 | GO
G3 · Verzending + T&T | 1 | 1 | 1 | 2 | NO-GO (2 open)
G4 · Factuur — GEEN go-live-blocker (besluit Hans 10-07; B2C niet verplicht, B2B binnen 6 mnd op verzoek) | 0 | 0 | 2 | 0 | GO
G5 · Retour | 2 | 1 | 0 | 1 | NO-GO (1 open)
G6 · Listings kloppen | 4 | 1 | 0 | 0 | GO
G7 · Betaling & policies | 1 | 0 | 1 | 1 | NO-GO (1 open)
G8 · Eindtest + launch-week | 2 | 2 | 1 | 3 | NO-GO (3 open)
Besluit Hans 10-07: factuur (G4) = geen go-live-blocker (grijs/cursief in Checklist). Kritieke pad: G0 → G1 → 6.4 (SKU Filter, Hans) → 8.1 (Uitvoeren, Hans).

## Checklist
Gate | ID | Taak | Definition of Done | Verificatiemethode | Owner | Fase | Go-live blocker | Status | Bewijs / evidence | Laatst gecheckt
G0 · Infra hersteld | 0.1 | Atvise: Magento scope/storeview rollback | Channable Magento-import Items > 0 | API: import 750543 item-count | Atvise | Pre-live | Ja | done | Duitse Store draait inactief ernaast. Channable op default store werkend. (Hans 10-07) | 2026-07-10
G0 · Infra hersteld | 0.2 | Verzendmethode DE aan (Ship to Applicable Countries, juiste scope) | DE-testorder importeert zonder 'verzendmethode ontbreekt' | API + VIS Magento config | Hans/Luca | Pre-live | Ja | done | Order eBay→Channable→Magento bewezen op order 144013198 (Hans 10-07) | 2026-07-10
G0 · Infra hersteld | 0.3 | 13 mislukte testorders opnieuw versturen | 0 orders in Mislukte bestellingen | VIS Channable Orders | Hans | Pre-live | Ja | todo | Niet in Hans' status-update 10-07; flow werkt inmiddels (144013198) — resterende testorder-errors in Channable opruimen of afvoeren | 2026-07-10
G0 · Infra hersteld | 0.4 | Besluit: live zonder DE-storeview | Besluit gelogd in vault | SIGN Hans+Sjoerd | Hans | Pre-live | Ja | done | Besluit: live via default store; DE-storeview staat (inactief) voor 3 productcategorieën ernaast (Hans 10-07) | 2026-07-10
G1 · Legal / compliance | 1.1 | Impressum · AGB · Widerruf · Datenschutz live | 4 teksten zichtbaar op eBay-shop/listings | VIS eBay shop | Sjoerd | Pre-live | Ja | todo | [unverified] — 4 wk stil per actieplan 07-06 | 2026-07-10
G1 · Legal / compliance | 1.2 | OSS actief, 19% DE-btw op listing + factuur | Bevestiging adviseur op schrift | SIGN | Sjoerd | Pre-live | Ja | doing | OSS actief; DE-btw hoeft niet op factuur zolang OSS actief. BTW-proces loopt. (Hans 10-07) | 2026-07-10
G1 · Legal / compliance | 1.3 | Lizenzero/VerpackG getekend + LUCID-nr | Contract + LUCID-nummer in dossier | SIGN + doc | Sjoerd | Pre-live | Ja | done | LUCID DE5131761082554; Lizenzero/VerpackG getekend, binnen 09-07-2026 (Hans 10-07) | 2026-07-10
G1 · Legal / compliance | 1.4 | GPSR op elke listing (Tinbergenlaan 7, veld gpsr_manufacturer_name) | Compliance Dashboard 0 rood; GPSR in preview | VIS Seller Hub + API feedcheck | Hans | Pre-live | Ja | done | GPSR in alle 20 regels (setup-status 07-08); door Hans afgetekend 10-07 | 2026-07-10
G2 · Order loopt door | 2.1 | Allow Countries = DE (herbevestigen na incident) | DE-adres geaccepteerd bij import | API/VIS | Hans/Luca | Pre-live | Ja | done | Gezet 07-07; herbevestigd via order 144013198 op 10-07 (Hans) | 2026-07-10
G2 · Order loopt door | 2.2 | eBay order-sync Complete actief in Channable | Connectie Active + shipment updates Enabled | API order-config | Hans | Pre-live | Ja | done | Stoplicht-A4 07-07: Active + Enabled | 2026-07-08
G2 · Order loopt door | 2.3 | DE-testorder in Magento én D365 | Order zichtbaar in Magento + D365-sync bevestigd | E2E + SIGN Niek | Hans/Niek | Pre-live | Ja | done | DE-testorder in Magento bewezen (144013198); D365-sync via Niek (Hans 10-07) | 2026-07-10
G3 · Verzending + T&T | 3.1 | DPD DE-label + tarief (schijven >5kg marge >15%) | Testlabel gegenereerd, marge-check gelogd | VIS + SIGN | Hans | Pre-live | Ja | todo |  | 2026-07-10
G3 · Verzending + T&T | 3.2 | ABS API vult T&T op shipment bij álle orders | 3 opeenvolgende orders met gevuld trackingveld | VIS Magento Shipments steekproef | Niek | Pre-live | Ja | done | Afgetekend Hans 10-07. NB bewijs-dossier: 1 testorder gevuld (DPD 05112095164869); DoD was 3 opeenvolgende orders — steekproef blijft in launch-week | 2026-07-10
G3 · Verzending + T&T | 3.3 | Tracking terug op eBay + carrier 'DPD' (default staat op DPD Predict) | Trackingnr klikbaar op eBay-order, koper gemaild | E2E + VIS | Hans | Pre-live | Ja | doing | Transporter-regel ≥13→DPD staat; propagatie afwachten op order 144013198 (geplaatst 10-07) | 2026-07-10
G4 · Factuur | 4.1 | Besluit factuurpad (B2C geen / Billbee / easybill) | Besluit gelogd | SIGN Sjoerd | Sjoerd | Na live | Nee | todo | NA LIVE — geen blocker (Hans 10-07). Advies ligt er sinds 07-06 (order-to-cash + factuur-opties-A4) | 2026-07-10
G4 · Factuur | 4.2 | Indien tool: koppelen, 19%/OSS, test-B2B-factuur | 1 correcte factuur op testorder | E2E + VIS | Hans | Na live | Nee | todo | NA LIVE — geen blocker. Wacht op 4.1 | 2026-07-10
G5 · Retour | 5.1 | eBay retourbeleid (30 dgn) + retouradres + provider | Policy zichtbaar op listing | VIS | Hans | Pre-live | Ja | done | Afgetekend Hans 10-07 | 2026-07-10
G5 · Retour | 5.2 | Returnless-config afmaken (validatie→postcode, formulier, DE→NL label, Dev-integratie los) | Testretour vindt order op postcode | E2E Returnless | Hans | Pre-live | Ja | doing | Insteladvies 10-07: integratie AAN, importer UIT correct; 3 punten open + laatste scope-check | 2026-07-10
G5 · Retour | 5.3 | Verwerker refund aangewezen | Naam gelogd | SIGN | Sjoerd | Pre-live | Ja | done | Luca & Hans, zelfde proces als webshop (Hans 10-07) | 2026-07-10
G6 · Listings kloppen | 6.1 | Titels Duits ≤80 (20 kanaalregels) | 0 titels >80 op go-live-scope | API preview scope-SKU's | Hans | Pre-live | Ja | done | log.md 07-08: 20 titels hercheck, max 77 | 2026-07-08
G6 · Listings kloppen | 6.2 | Omschrijving met GPSR, geen lege velden | Preview 3 SKU per categorie schoon | VIS preview | Hans | Pre-live | Ja | done | Setup-status 07-08: 20 regels, GPSR uit veld | 2026-07-08
G6 · Listings kloppen | 6.3 | eBay-categorie per product juist | Go-live-SKU's 100% gecategoriseerd | API | Hans | Pre-live | Ja | done | 78,1% feed-breed, 0 mapping-mismatches; afgetekend Hans 10-07 | 2026-07-10
G6 · Listings kloppen | 6.4 | SKU Filter = exact de bedoelde go-live-lijst (kostenrem — alleen Hans) | Item-teller preview = bedoeld aantal | API items-na + SIGN Hans | Hans | Pre-live | Ja | done | Afgetekend Hans 10-07. NB: scope = 4 test-SKU's — bevestig dat dít de bedoelde livegang-lijst is vóór Uitvoeren | 2026-07-10
G6 · Listings kloppen | 6.5 | Item-specifics live categorieën (OE/Vergleich/EAN/Einbauposition); maten zodra Bremsscheiben live | Attributes-pagina gemapt voor alle live categorieën | VIS Build→Attributes | Hans | Pre-live | Nee | doing | 3 categorieën gemapt 07-08; maten + K-Typ open. Geen blocker — wel nodig voor eBay Partsfinder; optimalisatie ná live (Hans 10-07) | 2026-07-10
G7 · Betaling & policies | 7.1 | Managed Payments payout-config (bank, EUR, schema) | Payout-status actief in Seller Hub | VIS | Hans | Pre-live | Ja | todo |  | 2026-07-10
G7 · Betaling & policies | 7.2 | Business Policies (Shipping ≤2 dgn, Payment, Return) aan alle listings | Policies-pagina toont koppeling | VIS | Hans | Pre-live | Ja | done | Afgetekend Hans 10-07 | 2026-07-10
G8 · Eindtest + launch-week | 8.1 | Hans klikt Uitvoeren (nooit de agent) | Listings live op eBay DE | SIGN Hans + VIS | Hans | Pre-live | Ja | todo |  | 2026-07-10
G8 · Eindtest + launch-week | 8.2 | 1 echte order: betaald → verzonden → getrackt → (gefactureerd) | Alle stappen met bewijs | E2E | Hans | Pre-live | Ja | doing | Echte order onderweg (144013198) — E2E-bewijs volgt | 2026-07-10
G8 · Eindtest + launch-week | 8.3 | 1 retour getest end-to-end | Refund verwerkt | E2E | Hans | Pre-live | Ja | doing | Huidige route wordt getest (Hans 10-07) | 2026-07-10
G8 · Eindtest + launch-week | 8.4 | Launch-week order-watch 14–18/7 actief | Task enabled + eerste run gelogd | API scheduled-tasks | Cowork | Pre-live | Ja | done | ebay-de-launch-order-watch enabled, next run 14-07 08:07 | 2026-07-10
G8 · Eindtest + launch-week | 8.5 | Na live: Messages, INR/SNAD-proces, Verkäufer-Cockpit, out-of-stock-control | Proces + eigenaar gelogd | SIGN | Hans/Luca | Na live | Nee | done | Hans → Marketplace manager (Hans 10-07) | 2026-07-10

## Gates
Gate | Omschrijving | Items | Done | Doing | To do | Blockers open | Gate-status (GO / NO-GO)
G0 | Infra hersteld (storeview-incident) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | NO-GO (1 open)
G1 | Legal / compliance | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | NO-GO (2 open)
G2 | Order loopt door | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | GO
G3 | Verzending + T&T | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | NO-GO (2 open)
G4 | Factuur — GEEN go-live-blocker (besluit Hans 10-07; B2C niet verplicht, B2B binnen 6 mnd op verzoek) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | GO
G5 | Retour | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | NO-GO (1 open)
G6 | Listings kloppen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | GO
G7 | Betaling & policies | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | NO-GO (1 open)
G8 | Eindtest + launch-week | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | NO-GO (3 open)
| TOTAAL | 31 | 18 | 6 | 7 | 10 | NO-GO (10 blockers open)

## Audit trail
Tijdstip | Run | Door | Samenvatting | Wijzigingen
2026-07-10T14:30:00+02:00 | init | cowork-interactief | Initiële vulling uit vault-synthese 10-07. Done 4 · Doing 11 · To do 16. | alle items aangemaakt
2026-07-10T15:10:00+02:00 | correctie-hans | cowork-interactief | Besluit Hans: factuur (Gate 4) is GEEN go-live-blocker — verplaatst naar na-live. Kritieke pad = G0, G1, 6.4, 8.1. Channable-API-koppeling voorbereid via _skill/adapters/.env (CHANNABLE_*). | G4 hernoemd, 4.1/4.2 evidence NA LIVE
2026-07-10T15:25:00+02:00 | memory-sync | cowork-interactief | 0.4 storeview-besluit → done (stond al vast in memory). Done 5 · Doing 10 · To do 16. | 0.4 done
2026-07-10T17:05:00+02:00 | hans-status-sync | cowork-interactief | Volledige status-sync met Hans' tabel 10-07 (SIGN Hans autoritair). Done 18 · Doing 6 · To do 7. 6.5 hergemarkeerd als niet-blocker. Aandachtspunten: 3.2 (DoD 3 orders, dossier 1), 6.4 (scope=4 SKU's bevestigen), 0.3 ontbrak in tabel. | 20 items bijgewerkt

## Legenda
Legenda & werkwijze
Status | todo = nog niet gestart · doing = loopt · done = af (kies via dropdown in Checklist, kolom I)
Go-live blocker | Ja = moet af vóór Uitvoeren · Nee = mag ná live (G4 factuur + 8.5, besluit Hans 10-07; grijs/cursief)
Verificatiemethode | API = Channable/Magento API-check · VIS = screenshot/UI-bewijs · SIGN = handmatige sign-off (naam+datum) · E2E = end-to-end testtransactie
GO / NO-GO | Gate = GO zodra alle blocker-items van die gate done zijn. Dashboard toont totaal-verdict.
Bron & sync | Digitale bron = golive-status/golive-checklist-status.json (dagelijkse audit-task 07:25 werkt JSON + LIVE-HTML + Gmail-concept bij). Deze Excel is de deel-/werkversie; wijzigingen die moeten blijven ook in de JSON doorvoeren.
Harde regels | SKU Filter alleen lezen (kostenrem) · 'Uitvoeren' klikt alleen Hans (8.1) · SIGN-items nooit automatisch done · API-keys uit _skill/adapters/.env
Kleuren | Groen = done · Oranje = doing · Rood = todo · Groene cijfers op Dashboard = links naar andere werkbladen